FarmaSys

Plan de Finalización a Sistema Completo

Del 35% actual al 100% producción-ready

Versión 1.0 — Mayo 2026

Roadmap honesto, sin maquillaje:

qué tienes, qué falta, cuánto cuesta cerrarlo.

# Tabla de contenidos

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento es el plan honesto y consolidado para llevar FarmaSys desde su estado actual (frontend en ~85%, backend en 0%) hasta un sistema completo y producción-ready, instalable en una botica real.

No es una repetición del plan maestro. Su propósito es responder con claridad tres preguntas:

- ¿Qué piezas le faltan al sistema para considerarse completo?

- ¿Cuánto tiempo y trabajo cuesta cerrarlas?

- ¿En qué orden hacerlo para minimizar riesgo y maximizar valor?

La respuesta corta: faltan aproximadamente 4 a 6 meses de trabajo dedicado, distribuidos en 7 módulos operativos faltantes, el backend completo, y la integración con SUNAT. El detalle por fases está en la sección 7.

# 2. Estado Actual Honesto

Diagnóstico real al cierre de mayo de 2026, sin maquillaje:

| Módulo / Capa | Avance | Notas honestas |
| --- | --- | --- |
| Frontend — UI base | 95% | Login, layouts, sidebar, header funcionando. |
| Frontend — POS | 90% | Falta integrar SUNAT, recetas reales, control de caja. |
| Frontend — Clientes | 95% | Modal nuevo/editar, validaciones, exportar CSV. |
| Frontend — Historial Ventas | 90% | Filtros, anular con motivo, reimprimir, exportar. |
| Frontend — Usuarios | 95% | Multi-rol, sucursal, reset password, generador. |
| Frontend — Dashboard | 90% | KPIs y widgets derivados; sin datos históricos. |
| Frontend — Inventario | 60% | Tabla y filtros listos; falta ingreso, ajustes, lotes. |
| Frontend — Configuración | 30% | UI con datos mock; el botón "Guardar" no hace nada. |
| Frontend — Facturación electrónica | 5% | Solo placeholder; depende del OSE elegido. |
| Frontend — Sucursales | 80% | Vista de SUPER_ADMIN funciona; falta CRUD. |
| Frontend — Caja diaria | 0% | No existe el módulo. |
| Frontend — Recetas archivadas | 0% | No existe el módulo. |
| Frontend — Compras a proveedores | 0% | No existe el módulo. |
| Frontend — Devoluciones | 0% | No existe el módulo. |
| Frontend — Traslados entre suc. | 0% | No existe el módulo. |
| Backend completo | 0% | No existe ni un endpoint. |
| Integración SUNAT | 0% | No iniciada. |
| Hardware y despliegue | 0% | No iniciado. |

Promedio ponderado: el sistema está aproximadamente al 35% de un producto completo.

# 3. Definición de "Sistema Completo"

Para evitar discusiones futuras, fijemos qué significa "completo" en este contexto. Un sistema FarmaSys es completo cuando cumple TODOS estos criterios:

## 3.1 Operativo

- Un cajero puede iniciar su turno, vender productos durante el día, cobrar con cualquier método de pago, y cerrar caja con arqueo de diferencias.

- Un farmacéutico puede dispensar productos con receta, escanear o subir foto de la receta, y consultar el historial archivado.

- Un almacenero puede registrar el ingreso de mercadería contra una orden de compra, hacer ajustes con motivo, y gestionar lotes con fechas de vencimiento.

- Un administrador puede ver reportes financieros reales, configurar la empresa, gestionar usuarios y producir órdenes de compra.

- Un dueño (SUPER_ADMIN) puede consolidar información de sus N sucursales y comparar rendimiento.

## 3.2 Legal y tributario

- Las ventas se emiten como boletas o facturas electrónicas y se envían a SUNAT con CDR válido.

- Los productos controlados se registran con receta archivada y trazabilidad.

- El sistema cumple Ley 29733 de protección de datos personales.

## 3.3 Técnico

- Todos los datos persisten en una base de datos real (PostgreSQL).

- Backups automáticos diarios.

- Despliegue reproducible con Docker.

- Tiempos de respuesta menores a 500 ms en operaciones del POS.

- Pruebas automatizadas sobre la lógica crítica (cálculo de IGV, FEFO, stock, anulaciones).

## 3.4 Comercial

- Cliente puede usarlo todos los días sin parches manuales.

- El soporte mensual del proveedor cubre actualizaciones SUNAT.

Mientras no se cumplan los puntos 3.1, 3.2 y 3.3, el sistema NO es completo.

# 4. Brecha Funcional — Módulos que Faltan

Estos son los módulos que aún no existen ni en mock y son indispensables para una botica real. Cada uno se describe con sus pantallas, flujos críticos y dependencias.

## 4.1 Apertura y Cierre de Caja Diaria

- Por qué es crítico: sin esto el cajero no puede empezar a trabajar formalmente, no hay control de diferencias, y los reportes financieros no cuadran.

- Pantallas: apertura de caja (monto inicial), durante el turno (resumen en vivo), cierre con arqueo (efectivo físico vs sistema), reporte de diferencia.

- Modelo nuevo: Caja, MovimientoCaja (ingresos, egresos, anulaciones, retiros de efectivo).

- Tiempo estimado: 2 semanas (frontend + backend).

## 4.2 Recetas Médicas Archivadas

- Por qué es crítico: es obligación legal archivar las recetas de productos controlados y antibióticos. Sin esto, la botica está en infracción.

- Pantallas: registro de receta al vender (datos del médico, CMP, productos prescritos, foto/escaneo), consulta histórica filtrable, asociación automática a ventas.

- Modelo nuevo: Receta, ItemReceta, almacenamiento de imagen en S3 / MinIO.

- Tiempo estimado: 1.5 semanas.

## 4.3 Compras a Proveedores

- Por qué es crítico: el almacenero recibe productos a diario y necesita registrarlos contra una orden de compra para controlar precios, cantidades y proveedores.

- Pantallas: CRUD de proveedores, creación de órdenes de compra, recepción de mercadería (parcial o total), validación contra orden, generación de lotes.

- Modelo nuevo: Proveedor, OrdenCompra, OrdenCompraDetalle, RecepcionMercaderia.

- Tiempo estimado: 3 semanas.

## 4.4 Devoluciones y Notas de Crédito

- Por qué es crítico: los clientes devuelven productos. Sin un flujo formal, el inventario y la contabilidad se desbalancean.

- Pantallas: búsqueda de venta original, selección de items a devolver, motivo, generación de nota de crédito electrónica (SUNAT), reintegro al stock.

- Modelo nuevo: Devolucion, ItemDevolucion, NotaCredito (vinculada a SUNAT).

- Tiempo estimado: 2 semanas.

## 4.5 Traslados entre Sucursales

- Por qué es crítico: cuando una botica se queda sin stock de algo que tiene otra, hay que poder transferirlo formalmente con trazabilidad.

- Pantallas: solicitud de traslado, despacho desde origen, recepción en destino, ajuste de stock en ambas sucursales.

- Modelo nuevo: TrasladoStock, ItemTraslado, estados (SOLICITADO, EN_TRANSITO, RECIBIDO, CANCELADO).

- Tiempo estimado: 1.5 semanas.

## 4.6 Productos Controlados (DIGEMID)

- Por qué es crítico: los psicotrópicos y estupefacientes tienen un libro especial obligatorio. Sin esto la botica no puede vender controlados.

- Pantallas: marcado especial en el catálogo, validación en POS (exige DNI cliente + receta), libro especial exportable a Excel/PDF para auditorías.

- Tiempo estimado: 1 semana (depende del POS existente que ya marca productos con flag controlado).

## 4.7 Reportes Operativos y Financieros

- Por qué es crítico: el dueño y el contador necesitan datos para tomar decisiones y cumplir con SUNAT.

- Reportes mínimos: kardex valorizado por producto, márgenes brutos por categoría, ranking de productos por periodo, mermas y vencimientos, reporte de caja diaria, ventas por método de pago, libro de compras y ventas para contabilidad.

- Tiempo estimado: 3 semanas (varias pantallas + lógica de cálculo + exportadores).

## 4.8 Inventario — Completar pestaña

- Estado: al 60%. Falta modal de nuevo ingreso de mercadería, ajustes de stock (mermas, conteos físicos), gestión visual de lotes y vencimientos.

- Tiempo estimado: 1.5 semanas.

## 4.9 Configuración — Implementar guardado

- Estado: al 30%. UI lista pero sin lógica de guardado.

- Secciones a implementar: datos de empresa, comprobantes electrónicos, impuestos, POS/caja, fidelización, alertas, seguridad, apariencia.

- Tiempo estimado: 1.5 semanas.

# 5. Brecha Técnica — El Backend

Esta es la brecha más grande del proyecto: el backend no existe. Sin él, todo lo demás es mock.

## 5.1 Alcance del backend

Siguiendo el plan de backend ya redactado, el sistema requiere:

- Proyecto Spring Boot 3 con estructura modular por dominios.

- PostgreSQL 16 en Docker.

- Migraciones con Flyway versionadas.

- Autenticación JWT con refresh tokens y roles jerárquicos.

- Aproximadamente 50 endpoints REST cubriendo todos los módulos.

- Manejador global de excepciones con formato { mensaje, codigo, timestamp }.

- CORS configurado para http://localhost:4200 y dominio de producción.

- OpenAPI/Swagger autogenerado.

- Pruebas unitarias e integración con Testcontainers.

## 5.2 Tiempo estimado del backend completo

Distribuido en las fases ya planificadas:

- Fase B0 — Cimientos: 3-4 días.

- Fase B1 — Autenticación y multi-sucursal: 1 semana.

- Fase B2 — Catálogo, Inventario y Compras: 3 semanas.

- Fase B3 — POS, Ventas y Caja: 3 semanas.

- Fase B4 — Clientes, Recetas y Devoluciones: 2 semanas.

- Fase B5 — Reportes y Hardening: 2 semanas.

- Fase B6 — Despliegue piloto y ajustes: 1 semana.

Total backend: 12 a 14 semanas (3 a 3.5 meses) trabajando dedicado.

# 6. Integraciones y Despliegue

## 6.1 Facturación Electrónica SUNAT

- Decisión clave: elegir un OSE certificado. Recomendado para arrancar: Nubefact (API simple, pago por documento).

- Implementación: integrar el envío de boletas, facturas, notas de crédito y comunicaciones de baja al OSE. Manejar respuestas CDR y reintentos.

- Tiempo estimado: 3-4 semanas (incluye certificación inicial y pruebas).

## 6.2 Hardware en sucursal

- Equipos: PC o laptop, impresora térmica 80mm, lector de código de barras USB, cajón monedero.

- Configuración: asesorar al cliente sobre qué comprar, instalar drivers, validar impresión en el POS, hacer prueba de venta end-to-end.

- Tiempo estimado: 0.5 días por sucursal en sitio (5 sucursales = 3 días en Huancayo).

## 6.3 Despliegue de producción

- Opciones: VPS en la nube (Hetzner, DigitalOcean, AWS Lightsail) o servidor on-premise en la sede principal del cliente.

- Recomendación: VPS en la nube — más fácil de administrar remotamente, backups en proveedor cloud, no dependes de la calidad del internet de la sucursal del cliente.

- Implementación: Docker Compose con backend + PostgreSQL + Nginx, dominio con SSL, backups automáticos diarios a S3 / Backblaze, monitoreo con UptimeRobot + Sentry.

- Tiempo estimado: 1 semana.

# 7. Roadmap Consolidado por Fases

Las fases están pensadas para entregar valor temprano y minimizar riesgo. Cada fase deja el sistema en un estado verificable.

## 7.1 Fase 1 — Cierre del frontend (4 semanas)

- Completar Configuración con guardado.

- Completar Inventario con ingresos y ajustes.

- Diseñar pantallas faltantes (Caja, Recetas, Compras, Devoluciones, Traslados) — UI con mocks.

- Frontend al 100% para demo robusta al cliente.

## 7.2 Fase 2 — Backend — núcleo operativo (6 semanas)

- Setup proyecto Spring Boot, PostgreSQL, Flyway, CORS, manejador de errores.

- Autenticación JWT, usuarios, roles, sucursales.

- Catálogo, lotes, inventario completo con kardex.

- Compras a proveedores.

- Conectar frontend de Login, Inventario y Compras al backend real.

## 7.3 Fase 3 — Backend — ventas y caja (5 semanas)

- Endpoints de venta con validación, FEFO, descuento de stock.

- Apertura y cierre de caja con arqueo.

- Devoluciones y notas de crédito.

- Traslados entre sucursales.

- Conectar POS, Historial de Ventas y módulos nuevos al backend.

## 7.4 Fase 4 — SUNAT y Recetas (4 semanas)

- Integración con OSE (Nubefact).

- Emisión real de boletas, facturas y notas de crédito.

- Módulo de recetas con upload de imagen.

- Productos controlados con libro especial.

- Pruebas con ambiente de homologación SUNAT.

## 7.5 Fase 5 — Reportes y hardening (3 semanas)

- Reportes operativos y financieros completos.

- Pruebas automatizadas en lógica crítica.

- Optimización de consultas e índices.

- Pruebas de carga.

- Documentación operativa para el cliente.

## 7.6 Fase 6 — Despliegue e implementación (3 semanas)

- Setup del servidor de producción (VPS, Docker Compose, SSL).

- Migración del catálogo y datos iniciales.

- Viaje a Huancayo: configuración de hardware en las 5 sucursales.

- Capacitación al personal por rol.

- Acompañamiento on-site del go-live.

# 8. Estimación de Esfuerzo y Costo

## 8.1 Tiempo total

Sumando las 6 fases del roadmap: 25 semanas, equivalentes a aproximadamente 6 meses de trabajo dedicado por una persona, o 4 meses si se trabaja con apoyo parcial de un junior.

## 8.2 Costo aproximado para el cliente

Asumiendo el modelo de venta única discutido (S/ 30,000 – 50,000 para el sistema + S/ 18,000 – 28,000 de implementación + S/ 3,000 – 5,000 de viáticos), el costo total para el cliente de Huancayo sería de aproximadamente S/ 50,000 – 80,000.

Con contrato anual de soporte por sucursal posterior (S/ 9,000 – 11,000 al año para 5 boticas), se mantiene un ingreso recurrente vivo.

## 8.3 Forma de pago recomendada

- 20% al firmar el contrato.

- Cuotas mensuales durante 6 meses (S/ 8,000 – 10,000/mes según monto final).

- 20% final al go-live.

# 9. Hitos de Validación

Después de cada fase, el cliente debe poder validar concretamente lo siguiente:

| Fin de Fase | Lo que el cliente puede hacer / ver |
| --- | --- |
| Fase 1 | Ve TODAS las pantallas funcionando con datos mock. Demo robusta para tomar la decisión final. |
| Fase 2 | Puede crear su catálogo real, registrar compras, ingresar mercadería, gestionar usuarios. |
| Fase 3 | Cajeros pueden vender de verdad y todo se guarda. Caja diaria funciona. Devoluciones formales. |
| Fase 4 | Las ventas se emiten a SUNAT con CDR válido. Receta archivada. Cumple normativa. |
| Fase 5 | Reportes financieros reales para el contador. Sistema estable y rápido. |
| Fase 6 | Cinco sucursales operando en vivo con el sistema. Personal capacitado. Cliente autosuficiente. |

# 10. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Subestimar tiempos por sobre-confianza | Revisar avance cada 2 semanas; ajustar fechas con transparencia al cliente. |
| OSE de SUNAT con caídas o cambios | Definir SLA con el OSE; mantener un OSE alternativo como plan B. |
| Cliente cambia requisitos a mitad del proyecto | Cláusula de change request con cotización por hora; documentar todo cambio. |
| Hardware del cliente no compatible | Visita técnica de descubrimiento antes de cotizar; lista clara de equipos válidos. |
| Falta de tiempo para terminar fase técnica | Considerar contratar un junior part-time para acelerar Fases 2-3. |
| Cliente quiere usar antes de tener todo listo | Definir MVP funcional al final de Fase 3 (sin SUNAT) para uso interno. |
| Pérdida de datos en producción | Backups automáticos diarios desde día 1 + replicación opcional. |

# 11. Próximos Pasos Inmediatos

Para empezar a ejecutar este plan sin retrasos:

- Validar este plan internamente y firmar como línea base v1.0.

- Cerrar la cotización formal al cliente de Huancayo con el modelo de venta única + contrato anual de soporte.

- Iniciar Fase 1 (cierre del frontend) y simultáneamente preparar el repositorio del backend con la estructura de la Fase 0 del plan de backend.

- Agendar la visita técnica a Huancayo (cuando arranque la Fase 6 — sin urgencia ahora).

- Decidir el OSE para facturación electrónica antes del inicio de la Fase 4.

- Constituir la empresa (SAC o EIRL) si todavía no se hizo — para emitir factura formal al cliente.

Una vez completadas estas 6 acciones, el camino está libre para ejecutar el roadmap sin sorpresas.

Aprobado por: ____________________________     Fecha: ____________________